## Test Case 1
Test Case ID |  | TC_01 | Test Case Description | Testar o ciclo de cadastro no sistema
Created By |  | Vitor Pereira | Reviewed By |  |  | Version |  | 1.0
QA Tester’s Log
Tester's Name |  |  | Date Tested |  |  | Test Case (Pass/Fail/Not Executed) |  | Não executado
S # | Prerequisites: |  |  | S # | Test Data
1 | Acessar a aplicação desktop |  |  | 1 | Testar os campos com dados em branco;
2 |  |  |  | 2 | Testar apertar o botão "Salvar" com informações em branco;
3 |  |  |  | 3 | Testar cadastrar sessão sem música;
4 |  |  |  | 4 | Testar
Test Scenario | Verificar todo o ciclo de cadastro do sistema
Step # | Step Details |  | Expected Results | Actual Results |  |  | Pass / Fail / Not executed / Suspended
1 | Acessar a aplicação desktop |  | A aplicação será executada
2 | Apertar no botão "Cadastrar-se" |  | Preencher os campos do formulário
3 | Fazer os testes com os Test Data 1 |  | Verificar se a mensagem de erro foi adequada
4 | Fazer os testes com os Test Data 2 |  | Verificar se a mensagem de erro foi adequada, indicando quais campos não foram preenchidos de maneira correta.
5 | Fazer os testes com os Test Data 3 |  | Verificar se a mensagem de erro foi adequada, já que não é possível inicar uma sesão sem música
6 | Apertar no botão "Cadastrar-se" após preencher todos os campos de maneira adequada |  | O usuário é cadastrado no sistema

## Test Case 2
Test Case ID |  | TC_02 | Test Case Description | Testar o ciclo de login
Created By |  | Gustavo | Reviewed By |  |  | Version |  | 1.0
QA Tester’s Log
Tester's Name |  |  | Date Tested |  |  | Test Case (Pass/Fail/Not Executed) |  | Não executado
S # | Prerequisites: |  |  | S # | Test Data
1 | Acessar a aplicação web / mobile |  |  | 1 | Testar o formulário de login com dados válidos
2 | Ter conexão com internet |  |  | 2 | Testar o formulário de login com dados inválidos
3 | Possuir cadastro prévio |  |  | 3 | Testar o formulário de login com a senha inválida
4
Test Scenario | Verificar se o ciclo de login está funcionando como planejado
Step # | Step Details |  | Expected Results | Actual Results |  |  | Pass / Fail / Not executed / Suspended
1 | Acessar a aplicação web ou mobile |  | A aplicação será executada
2 | Preencher os campos de login e senha |  | Os campos são preenchidos
3 | Testar o login com os dados do Test Data 1 |  | O usuário é logado no sistema
4 | Testar o login com os dados do Test Data 2 |  | Verificar se a mensagem de erro foi adequada para a exceção em questão
5 | Testar o login com o Test Data 3 |  | Verificar se a mensagem de erro foi condizente com a senha incorreta

## Test Case 3
Test Case ID |  | TC_03 | Test Case Description | Testar finalizar uma compra sem produtos no carrinho
Created By |  | Gustavo | Reviewed By |  |  | Version |  | 1.0
QA Tester’s Log
Tester's Name |  |  | Date Tested |  |  | Test Case (Pass/Fail/Not Executed) |  | Não executado
S # | Prerequisites: |  |  | S # | Test Data
1 | Acessar a aplicação mobile |  |  | 1 | Testar apertar em "Finalizar compra" sem nenhum produto no carrinho
2 | Ter conexão com internet |  |  | 2
3 | Possuir cadastro como cliente prévio |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
Test Scenario | Verificar se é possível finalizar uma compra sem produtos no carrinho
Step # | Step Details |  | Expected Results | Actual Results |  |  | Pass / Fail / Not executed / Suspended
1 | Acessar a aplicação mobile |  | A aplicação será executada
2 | Preencher os campos de login e senha |  | Os campos são preenchidos
3 | Apertar em login |  | O usuário é logado no sistema
4 | Apertar em carrinho |  | O usuário é encaminhado para o carrinho
5 | Apertar em finalizar compra seguindo os passos do Test Data 1 |  | O sistema emite uma mensagem de erro condizente com a falta de produtos no carrinho
6 | Apertar em finalizar compra |  | O usuário é encaminhado para a tela de finalizar compra
7 | Selecionar o método de pagamento cartão de crédito |  | O método de pagamento é selecionado
8 | Apertar em "Finalizar compra" |  | A compra é finalizada

## Test Case 4
Test Case ID |  | TC_04 | Test Case Description | Testar o login de MEI na aplicação Mobile e Cliente na aplicação web
Created By |  | Gustavo | Reviewed By |  |  | Version |  | 1.0
QA Tester’s Log
Tester's Name |  |  | Date Tested |  |  | Test Case (Pass/Fail/Not Executed) |  | Não executado
S # | Prerequisites: |  |  | S # | Test Data
1 | Acessar a aplicação mobile ou web |  |  | 1 | Login: email do cliente para a aplicação web ou email do MEI para a aplicação mobile
2 | Ter conexão com internet |  |  | 2 | Senha: senha do cliente para a aplicação web ou senha do MEI para a aplicação mobile
3 | Possuir cadastro como cliente prévio |  |  | 3 | Testar se as funcionalidades funcionam normalmente ou se apontam algum tipo de erro
4 |  |  |  | 4
Test Scenario | Verificar se é possível um MEI agir como Cliente e vice-versa
Step # | Step Details |  | Expected Results | Actual Results |  |  | Pass / Fail / Not executed / Suspended
1 | Acessar o sistema |  | O sistema será executado
2 | Preencher os campos de login e senha, seguindo os Test Data 1 e 2 |  | Os campos são preenchidos
3 | Apertar em login |  | Verificar a resposta do sistema, conferindo se o usuário consegue ou não fazer login no sistema
4 | Verificar como o sistema interage com o Test Data 3, e testar funcionalidades como um MEI, adicionar produtos no carrinho ou cadastrar produtos, sendo um cliente |  | O sistema emite uma mensagem de erro
5
6
7

## Test Case 5
Test Case ID |  | TC_05 | Test Case Description | Testar as funcionalidades da tela Home
Created By |  | Gustavo | Reviewed By |  |  | Version |  | 1.0
QA Tester’s Log
Tester's Name |  |  | Date Tested |  |  | Test Case (Pass/Fail/Not Executed) |  | Não executado
S # | Prerequisites: |  |  | S # | Test Data
1 | Acessar a aplicação mobile |  |  | 1 | Testar o botão de pesquisa
2 | Ter conexão com internet |  |  | 2 | Testar o botão de adição de produtos no sistema
3 | Possuir cadastro como cliente prévio |  |  | 3 | Testar o botão de enviar mensagem para o MEI
4 |  |  |  | 4 | Testar o botão de informações do produto
|  |  |  | 5 | Testar a timeline de produtos (ordem em que os produtos são renderizados)
Test Scenario | Testar se as funciolidades da tela principal estão funcionando
Step # | Step Details |  | Expected Results | Actual Results |  |  | Pass / Fail / Not executed / Suspended
1 | Acessar a aplicação mobile |  | A aplicação será executada
2 | Preencher os campos de login e senha |  | Os campos são preenchidos
3 | Apertar em login |  | O usuário é logado no sistema
4 | Verificar o Test Data 5 |  | Verificar se a ordem em que os produtos são cadastrados é válida ou correta
5 | Pesquisar algum produto, testando o Test Data 1 |  | Verificar se os produtos são filtrados de acordo com a pesquisa
6 | Adicionar algum produto no carrinho, testando o Test Data 2 |  | Verificar se os produtos são adicionados no carrinho do cliente
7 | Enviar uma mensagem para um MEI, testando o Test Data 3 |  | Verificar se é aberto um chat com o MEI corretamente
8 | Visualizar as informações adicionais de um produto, testando o Test Data 4 |  | Vericiar se é aberto um modal, mostrnado as informações adicionais do vendedor para o cliente

## Test Case 6
Test Case ID |  | TC_06 | Test Case Description | Testar a adição de vários produtos repetidos no carrinho
Created By |  | Gustavo | Reviewed By |  |  | Version |  | 1.0
QA Tester’s Log
Tester's Name |  |  | Date Tested |  |  | Test Case (Pass/Fail/Not Executed) |  | Não executado
S # | Prerequisites: |  |  | S # | Test Data
1 | Acessar a aplicação mobile |  |  | 1 | Testar a adição de produtos no carrinho
2 | Ter conexão com internet |  |  | 2 | Testar como o sistema reage quando dois ou mais produtos repeditos são cadastrados (mensagem de erro, adiciona duas vezes, não adiciona, etc.)
3 | Possuir cadastro como cliente prévio |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
Test Scenario | Testar se é possível adicionar vários produtos repetidos no carrinho
Step # | Step Details |  | Expected Results | Actual Results |  |  | Pass / Fail / Not executed / Suspended
1 | Acessar a aplicação mobile |  | A aplicação será executada
2 | Preencher os campos de login e senha |  | Os campos são preenchidos
3 | Apertar em login |  | O usuário é logado no sistema
4 | Apertar em "Adicionar ao carrinho" |  | O sistema emite um alerta de sucesso sobre a adição no carrinho
5 | Visualizar a saída do sistema para o Test Data 1 |  | Verificar se o produto foi adicionado corretamente no carrinho
6 | Visualziar a saída do sistema para o Test Data 2 |  | Verificar se a reação do sistema para a entrada de um produto repetido é adequada
7

## Test Case 7
Test Case ID |  | TC_07 | Test Case Description | Testar o ciclo de finalização de compra
Created By |  | Gustavo | Reviewed By |  |  | Version |  | 1.0
QA Tester’s Log
Tester's Name |  |  | Date Tested |  |  | Test Case (Pass/Fail/Not Executed) |  | Não executado
S # | Prerequisites: |  |  | S # | Test Data
1 | Acessar a aplicação mobile |  |  | 1 | Informações de finalização de pagamento
2 | Possuir cadastro prévio no sistema |  |  | 2 | Testar para um cartão válido (4242 4242 4242 4242) e um inválido
3 | Ter conexão com internet |  |  | 3 | Testar para 0 produtos
4 | Ter produtos adicionados no carrinho |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
Test Scenario | Verificar se o ciclo de finalização de compra está funcionando corretamente
Step # | Step Details |  | Expected Results | Actual Results |  |  | Pass / Fail / Not executed / Suspended
1 | Acessa o carrinho |  | O sistema mostra a tela do carrinho
2 | Adiciona produtos no carrinho |  | Os produtos são adicionados no carrinho
3 | Aperta em finalizar compra |  | O sistema encaminha para a tela de finalização de compra
4 | Preenche o formulário do cartão de crédito com os dados informados no Test Data |  | O sistema verifica os dados de preenchimento do cartão de crédito
5 | Aperta em finalizar |  | O sistema verifica se tudo está de acordo (conexão, dados da compra, etc.)
6
7

## Test Case 8
Test Case ID |  | TC_8 | Test Case Description | Testar o ciclo de adição dos produtos no sistema
Created By |  | Gustavo | Reviewed By |  |  | Version |  | 1.0
QA Tester’s Log
Tester's Name |  |  | Date Tested |  |  | Test Case (Pass/Fail/Not Executed) |  | Não executado
S # | Prerequisites: |  |  | S # | Test Data
1 | Acessar a aplicaçãoweb |  |  | 1 | Informações de produto (nome, tags, preço, imagem, etc.)
2 | Possuir cadastro prévio no sistema |  |  | 2 | Informações duplicadas de outro produto
3 | Ter conexão com internet |  |  | 3 | Informações em branco
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
Test Scenario | Verificar o funcionamento de adição de produtos no sistema
Step # | Step Details |  | Expected Results | Actual Results |  |  | Pass / Fail / Not executed / Suspended
1 | Acessar a aplicação web |  | O usuário acessa a aplicação web
2 | Realizar login no sistema |  | O sistema mostra as funcionalidades para o usuário logado
3 | Acessar a área de produtos |  | O sistema exibe os produtos que foram cadastrados
4 | Apertar em "Cadastrar Produtos" |  | O sistema exibe o formulário de cadastro de produtos
5 | Preencher o formulário de cadastro de produto |  | O produto é cadastrado no sistema
6 | Preencher o formulário de cadastro de produto com o Test Case 2 |  | O sistema emite um alerta informando que aquele produto já está cadastrado
7 | Preencher o formulário de cadastro de produto com o Test Case 3 |  | O sistema emite um alerta informando que é necessário preencher todos os dados do cadastro de produto
8

## Test Case 9
Test Case ID |  | TC_9 | Test Case Description | Testar o ciclo de envio e recebimento de mensagens
Created By |  | Gustavo | Reviewed By |  |  | Version |  | 1.0
QA Tester’s Log
Tester's Name |  |  | Date Tested |  |  | Test Case (Pass/Fail/Not Executed) |  | Não executado
S # | Prerequisites: |  |  | S # | Test Data
1 | Acessar a aplicação web ou mobile |  |  | 1 | Verificar o recebimento de mensagens dos clientes para o MEI
2 | Possuir cadastro prévio no sistema |  |  | 2 | Verificar o envio de mensagens entre cliente e MEI
3 | Ter conexão com internet |  |  | 3 | Verificar se há alguma lentidão ou exceção quando as mensagens são enviadas
4 |  |  |  | 4 | Testar o envio de mensagens em branco
5 |  |  |  | 5 | Testar o múltiplo envio de mensagens em branco
Test Scenario | Verificar o funcionamento das mensagens do sistema
Step # | Step Details |  | Expected Results | Actual Results |  |  | Pass / Fail / Not executed / Suspended
1 | Acessar a aplicação web / mobile |  | O usuário acessa a aplicação web
2 | Realizar login no sistema |  | O sistema mostra as funcionalidades para o usuário logado
3 | Acessar a área de mensagens |  | O sistema exibe os produtos que foram cadastrados
4 | Escrever uma mensagem |  | O sistema exibe o formulário de cadastro de produtos
5 | Apertar em "Enviar Mensagem" |  | O sistema verifica se todas as informações foram preenchidas
6 | Enviar uma mensagem com o test case 3 |  | O sistema não emite nenhum alerta ou lentidão
7 | Enviar uma mensagem com os dados do test case 4 |  | O sistema emite um alerta informando que é necessário preencher o campo de mensagem antes de prosseguir
8

## Test Case 10
Test Case ID |  | TC_10 | Test Case Description | Testar o ciclo de exportar como PDF
Created By |  | Gustavo | Reviewed By |  |  | Version |  | 1.0
QA Tester’s Log
Tester's Name |  |  | Date Tested |  |  | Test Case (Pass/Fail/Not Executed) |  | Não executado
S # | Prerequisites: |  |  | S # | Test Data
1 | Acessar a aplicação web |  |  | 1 | Verificar se os dados de venda exportados são corretos
2 | Possuir cadastro prévio no sistema |  |  | 2
3 | Ter conexão com internet |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
Test Scenario | Verificar o funcionamento das mensagens do sistema
Step # | Step Details |  | Expected Results | Actual Results |  |  | Pass / Fail / Not executed / Suspended
1 | Acessar a aplicação web |  | O usuário acessa a aplicação web
2 | Realizar login no sistema |  | O sistema mostra as funcionalidades para o usuário logado
3 | Acessar a área de vendas |  | O sistema encaminhará para a área de vendas
4 | Apertar em uma venda |  | O sistema mostrará uma tela com os dados da venda selecionada
5 | Apertar em exportar |  | A aba de impressão será aberta
6
7
8

## Test Case 11
Test Case ID |  | TC_11 | Test Case Description | Testar a renderização de gráficos
Created By |  | Gustavo | Reviewed By |  |  | Version |  | 1.0
QA Tester’s Log
Tester's Name |  |  | Date Tested |  |  | Test Case (Pass/Fail/Not Executed) |  | Não executado
S # | Prerequisites: |  |  | S # | Test Data
1 | Acessar a aplicação web |  |  | 1 | Verificar se os gráficos são renderizados corretamente
2 | Possuir cadastro prévio no sistema |  |  | 2 | Verificar se os dados do gráfico são condizentes
3 | Ter conexão com internet |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
Test Scenario | Verificar o estado da renderização de dados do sistema
Step # | Step Details |  | Expected Results | Actual Results |  |  | Pass / Fail / Not executed / Suspended
1 | Acessar a aplicação web |  | O usuário acessa a aplicação web
2 | Realizar login no sistema |  | O sistema mostra as funcionalidades para o usuário logado
3 | Acessar a área de gráficos |  | O sistema encaminhará para a área de gráficos
4 | Visualizar os gráficos |  | Realizar a verificação com as orientações do Test Case 1
5 | Realizar a visualização dos dados |  | Realizar a verificação dos dados com as orientações do Test Case 2
6
7
8